2020年度周口师范学院专业带头人

工 作 计 划

专  业 名 称：             绘画

带   头   人：             周如俊

所在教学部门（盖章）：     美术学院

填  报 日 期：            2020.3.5

周口师范学院教务处 制

填 报 说 明

一、本报告由专业带头人填写，建设内容应填写2020年度将要开展的工作。

二、表格篇幅不够，可以加页。

三、所在教学部门意见务必加盖公章，否则无效。

四、本报告一式两份。

一、年度工作目标

1. 培养计划建设 本年度专业建设的一个重点工作就是修订2020人才培养方案。修订2020人才培养方案既要适应当前社会要求，又要符合本专业现状，同时，还要体现出我们凝练专业特色的思路。专业建设应围绕凝练专业特色展开。结合学校定位和本专业实际，充分调研本专业行业需求和省内外高校绘画专业的发展现状，制定2020年人才培养方案。充分调研、找准定位、凝练特色是我们制定2020年人才培养方案的关键。计划从4月的第一稿到8月份最后完成，每月组织一次全体专业教师参加的研讨会，并做好2020年人才培养方案的汇报工作和教学大纲编撰工作。 2.师资队伍建设 绘画教师团队在学院的教学团队中是比较具备实力的 。目前我院绘画专业在校生人数230余人，专业教师共15人，师生比1:15，与教育部文件合格标准要求1:13还有一定差距。15位专业教师中，4人研究方向国画专业， 6人为油画专业，5人为综合绘画专业，其中教授1人，副教授2人，具备硕士学位14人，具有留学经验1人。45岁以下中青年教师占85%，基于美术学院整体师生比已达标，学校严把进人关的现状，我们计划鼓励教师对职称晋升评审要做到尽快解决。 应用型高校的办学定位要求双师型教师应占一定比例，目前绘画专业教师中没有双师型教师，还需学校、学院出台相关政策，鼓励校内教师进行报考相关职业资格。 3. 课程建设 目前，绘画专业具备一门校级精品课程，计划鼓励更多教师进行精品课程的申报，计划在2020年首先根据每位教师的专业特点组成课程组，并设置课程负责人，由课程负责人具体实施每门课程的建设工作。计划通过三年，逐渐完善15门主要课程，在2020年基本完善1-2门课程建档，根据学校工作安排，进行省级精品课程的申报。 4. 教学改革 基于提升绘画专业老师与学生在行业中岗位工作能力的人才培养需求，按照“改革创新，办出特色，提高质量，品牌示范”的总体要求，以本专业现有条件为基础，以就业为导向，以市场需求为原则，以专业人才培养目标和专业建设发展要求为依据，按照“立德树人，就业导向，能力为先，产学一体，个性发展，全面成才”的教育理念，以绘画专业教学过程反馈信息为依据，设计教学课程体系，以全新的视角，全新的理念进行应用型人才培养模式改革。 5.实习基地建设 积极与相关实习基地协商制定符合我专业实习大纲要求的，适合我院实际情况的管理办法， 由于2019届毕业生未进行集中实习。今年是建立实习基地的磨合期，明年我们计划把毕业生集中实习比例提高到50%-70%。

二、工作方案和措施

1.2020人才培养方案修订工作方案及措施 第一阶段：调研阶段（3月1日-4月30日） 组织人员深入兄弟院校、行业企业进行调研，邀请相关行业企业专家进行研讨，充分了解社会对本专业人才培养的具体需求。 第二阶段：起草人才培养方案（第一稿）阶段（2020年5月-7月初） 根据教务处制定人才培养方案模板，通过调研、研讨，总结需要修正的问题，提出修订人才培养方案的初步意见，完成人才培养方案第一稿的修订。 第三阶段：征求意见与论证阶段（2020年7月-8月） 组织召开学生、教师、社会用人单位、行业企业专家等不同层面的座谈会，广泛征求意见，深入论证初稿，根据论证意见对初稿进行修改和调整，将论证修改后的人才培养方案报教学办。 第四阶段：完善（第二稿）阶段（2020年8月-9月初） 组织校内外相关学科专家对本专业修订的人才培养方案进行审阅和完善，并根据意见反馈再次进行调整，完成人才培养方案第二稿的修订。 第五阶段：审核与实施（2020月10日—11月） 修订的人才培养方案报教学办初审，提交学院人才培养方案修订工作领导小组终审，审议通过后由院长签字批准。提交学校教务处印制。 第六阶段：实践完善（2020年11月—2020年12月） 最终修改完善、验收，并提交符合学校转型发展要求的专业课程教学大纲。 2.师资队伍建设工作方案及措施 着眼于数量适当增加和质量全面提升双重目标，实施师资队伍建设五大计划。 （1）新教师的培训工作：由于本专业专业教师部分是来自非师范高校，缺失教育教学方面的知识和技能，计划为每位新进教师配备一名有经验的业务骨干教师进行一对一培训，使他们能够通过一年的学习和实践，站稳讲台。 （2）加强双师型教师培训：基于目前本专业与“景德镇客舍倾青文化传播有限公司”的合作，可以在安排学生实习工作时，委派实习指导教师进驻实习公司，一面带队实习，一面加强自身实践能力，计划在2-3年内，使50%的教师有能力考取工艺美术师专业技术职称。 3. 课程建设 目前，绘画专业已经有一门《色彩写生》校级精品课程，计划在此基础之上进行课程优化和课程建设，继续冲击省级精品课程。 4. 教学改革 “导师制”模式是当前我们探索教学改革的建设目标。鉴于目前教室空间受限等情况，计划首先按年级进行分别对待，2016级绘画由石磊作为导师试行管理，收到成效很大。目前继续2017级由熊金华、李永华负责。2018级由贺洛宜、周如俊负责，2019级由杨玉振、梁烜彬负责。2020级由石磊、李翔循环负责制。使常规教学与导师的思维和科研教学模式运作形成良性互动，形成专业特色。 5.实习基地建设 对现有的实习基地规模基础上再扩大增加新的实习基地，计划7-8月份，到山西井底太行山写生基地去考察 9月前与实习公司签订协议，不影响2021届毕业生的实习工作，力争2021届毕业生集中实习学生比例达到70%。 6. 科研建设 （1）与地方政府企业加强合作，增强服务地方的能力。 （2）建立健全的学生科研工作制度。重视学生的综合素质评价，构建学生综合素质评价指标体系，积极开展课外创新行动计划。 （3）加强学术交流，本年度联系本行业知名专家1-2人到校讲学。 （4）建立有利于学生科研、实践、创新能力发展的评价与激励机制。

三、预期成果（含主要成果和特色）

1.根据学校转型发展文件精神，在学院领导的指导下，进行2020绘画培养方案的调研、修订及论证工作，并根据人才培养方案组织课程大纲撰写工作。2020绘画人才培养方案将突出应用型的学校定位，加强人文素养教育和专业技能学习。突出人才培养的应用性，提高人才的社会适应能力； 2.在教学改革方面，加强教学互动。尤其是一年级需要转变学生学习方式，以适应大学生活。计划每个单元课程结束后，组织教师与学生进行教学互动；教研室对教师的教案、课程总结、与学生的互动情况进行检查； 3.加大实践教学的投入，多带领学生去省内外，按文化传承为主线去进行艺术实践； 4.鼓励学生参加中国美协，河南美协等专业协会举办的各种展览； 5. 加强师资队伍建设。聘请校外专家进行学术讲座交流；同时，向实习基地选派两名教师利用暑假时间进行短期进修；

四、所在教学院意见

绘画专业团队是美术学院的重要专业团队。2020年工作计划目标清晰，内容详细，条理清楚，方案合理，措施得当。同意该计划的实施。 （公章） 负责人（签字）： 年 月 日

注：表格内容可附页。