2020年度周口师范学院专业带头人

工 作 计 划

专 业 名 称：         美术学

带   头   人：         孟绘霞

教学院（盖章）：      美术学院

填 报 日 期：       2019.12.26

周口师范学院教务处 制

填 报 说 明

一、本报告由专业带头人填写，建设内容应填写2019年度将要开展的工作。

二、表格篇幅不够，可以加页。

三、所在教学院意见务必加盖公章，否则无效。

四、本报告一式一份，须双面打印。

一、年度工作目标（可以量化的请量化）

2020年美术学专业将紧跟学校发展步伐，以专业内涵建设、课程建设为基础，强化学科专业建设，打造师范教育特色，以科研带动教学、以构建复合性教学模式为核心，完善人才培养模式，大力提升人才培养质量，将美术学专业建设推向更高层次。 主要工作计划如下。 （一）强化学科专业建设，打造师范教育特色。 强化学科建设，加快建设美术学重点学科，完善美术学学科建设体系。确立将学术性与师范性有机结合起来的新师范教育理念，紧贴基础教育新课标教学内容与培养要求，突出教师教育与艺术类专业优势，积极参与省专业评估和认证。构建更加完善的“通识教育、专业教育和实践教学三位一体”的课程体系。在美术学学科现有的基础上，结合中小学美术新课程标准，整合教学资源，调整专业方向。以教研室为单位整理各项教学文档，为专业评估方面和师范专业认证工作打好基础。 （二）完善人才培养模式，大力提升人才培养质量。 完成2020版人才培养方案的修订工作。以“大美术观”与“大教育观”为人才培养立足点，强调培养学生的综合人文素质、独立思考能力、实践能力与创新意识，调整优化专业结构布局，强化各专业间的融合。围绕学校发展目标和办学定位，尽快形成以能力培养为主线，分层次、多模块、相互衔接的多元化教学体系。适应基础教育课程改革的需要，从而实现学院成功转型与育人质量同步提高的良性发展。加强特色课程和一流课程的建设和教学资源和在线开放课程建设 （三）加强实践教学平台基地建设。 加强实践教学力度，加强实践教学平台基地建设，组织好每学期外出写生、考察、教育实习、毕业生毕业创作等实践工作，在课堂教学与实践教学之外，以导师制和实训制为主要途径做好学生第二课堂指导工作，提高学生的综合素养与动手创作能力，针对学生综合素质培养组织多元化的实践教学活动，把重心放在将现有代表性实践教学基地深化、特色化建设方面。 （四）加强师资队伍建设，提升团队教科水平。 重点引进和培养重点学科、特色专业带头人，采取聘请、培养、挂职锻炼、引进等方式建设“双师双能型”教师队伍，重视教师校外实践基地建设，加强专任教师行业实践工作经历。2020年，美术学专业教师晋升副教授2人，加入中国美术家协会2-3人，新增双师型教师3人。 （五）进一步推进“政产学研用”合作创新机制。 推进学术成果产业化，增强学术成果服务地方经济的能力；通过学校大学科技园、众创空间提升建设成为豫东南绘画创作，美术教育师资培养的重要基地、产学研合作的示范基地、高校师生创业的实践基地、战略性新兴产业的培育基地。实现科研水平新提升，力争取得一批美术学科原创科研成果。不断丰富和完善国际交流与合作内涵，进一步加大与国外高等院校、教育机构、艺术机构之间的合作交流力度，积极完善专业培养模式 专业带头人（签字）： 年 月 日

二、工作方案和措施

（一）强化学科专业建设，打造师范教育特色。 1.强化学科建设，完善美术学学科建设体系。确立将学术性与师范性有机结合起来的新师范教育理念，紧贴基础教育新课标教学内容与培养要求，突出教师教育与艺术类专业优势，积极参与省专业评估和认证。构建更加完善的“通识教育、专业教育和实践教学三位一体”的课程体系。 2.在专业建设规模方面，集中现有专业教学资源，汇聚学院优势力量，积极与地方经济文化发展相结合，加强学科相互交叉的研究空间，以学科建设、课程建设为平台，以科研带动教学、以实践实训铸就特色。 3.在美术学学科现有的基础上，结合中小学美术新课程标准，整合教学资源，调整专业方向。以教研室为单位整理各项教学文档，为专业评估和师范专业认证工作打好基础。 （二）完善人才培养模式，大力提升人才培养质量。 1.以“大美术观”与“大教育观”为人才培养立足点，强调培养学生的综合人文素质、独立思考能力、实践能力与创新意识，调整优化专业结构布局，强化各专业间的融合。围绕学校发展目标和办学定位，尽快形成以能力培养为主线，分层次、多模块、相互衔接的多元化教学体系。适应基础教育课程改革的需要，从而实现学院成功转型与育人质量同步提高的良性发展。 2.完成2020版人才培养方案的修订工作。结合学校定位和本专业实际，充分调研本专业行业需求和省内外高校美术学专业的发展现状，制定2020年人才培养方案。充分调研、找准定位、凝练特色，。计划从4月的第一稿到8月初完成，定期组织各教研室主任和骨干教师参加的研讨会，并做好2020年人才培养方案的汇报工作和教学大纲编撰工作。 3.加强特色课程和一流课程的建设 优化课程结构，在完善现有校级优秀课程和精品课程的基础上，再组织教研室申请4门左右校级优秀课程、精品课程和一流课程的建设；推动现有校级优秀课程和精品课程积极申请省级优秀课程和精品课程，提升本专业的课程建设质量。 4.加强教学资源和在线开放课程建设 进一步增加资料室专业图书画册资料的数量，充实与完善专业课程资源网，进一步优化课程资源，做好各方向专业电子图片共享资源库，方便教学与研究。不断加强在线开放课程建设。 （三）加强实践教学平台基地建设。 1.加强实践教学力度，组织好每学期外出写生、考察、教育实习、毕业创作等实践工作，在课堂教学与实践教学之外，以导师制和实训制为主要途径做好学生第二课堂指导工作，提高学生的综合素养与动手创作能力，针对学生综合素质培养组织多元化的实践教学活动。 2.加大艺术实践课的建设力度，加强实践教学平台基地建设，继续与实践基地与艺术公司合作共建，在现有基础上适当放缓增加实习实训基地数量的步伐，把重心放在将现有代表性实践教学基地深化、特色化建设方面，在今后2年建成2-3个较为成熟的复合型、多元化实践教学平台基地。 （四）加强师资队伍建设，提升团队教科水平。 1.重点引进和培养重点学科、特色专业带头人，采取聘请、培养、挂职锻炼、引进等方式建设“双师双能型”教师队伍，重视教师校外实践基地建设，加强专任教师行业实践工作经历。2020年，美术学专业教师晋升副教授2人，加入中国美术家协会2-3人，新增双师型教师3人。 2.深化与地方的横向项目合作，提升学院科研成果转化，提高科研服务社会的能力；多方筹划高层次人才引进机制，尤其是博士人才引进；加强与其他高校合作，联合培养硕士研究生，增加具有培养硕士研究生经历的教师数目；提高举办省级以上学术会议/展览的场次，扩大专业影响力。 （五）进一步推进“政产学研用”交流与合作创新机制。 1.推进学术成果产业化，增强学术成果服务地方经济的能力；通过学校大学科技园、众创空间提升建设成为豫东南美术创作，美术教育师资培养的重要基地、产学研合作的示范基地、高校师生创业的实践基地、战略性新兴产业的培育基地。实现科研水平新提升，力争取得一批美术学科原创科研成果。 2.不断丰富和完善国际交流与合作内涵，进一步加大与国外高等院校、教育机构、艺术机构之间的合作交流力度，积极完善专业培养模式、调整教学方式和课程体系，与国际艺术教育观念部分接轨。 3.鼓励和支持教师到国外深造、培训、进修，另外有计划地寻找机遇，积极聘请国际知名学者与艺术家为我校客座教授。拓展联系渠道，与国外的学校、学术组织等建立合作关系，以学术交流的方式实现在国际合作办学方面的突破。

三、预期成果（含主要成果和特色）

（一）完成本科教学审核评估的准备工作 完成本科教学审核评估阶段性工作。首先组织教师团队完成美术学专业本科教学工作审核评估第二阶段工作指引，第三阶段的工作计划。做好本科教学审核评估自查工作，分教研室对评估材料进行深入研读与学习，对教学改革与建设情况进行自查、整改，制定计划，划分模块，进行反思、讨论，提出改进方针。 （二）完成人才培养计划的修订工作 第一阶段：调研阶段（3月1日-4月30日） 组织人员深入地方中小学校、文化部门、兄弟院校进行调研，邀请相关美术教育教学专家进行研讨，充分了解中小学及社会相关部门对本专业人才培养的具体需求。 第二阶段：起草人才培养方案（第一稿）阶段（2020年5月-7月初） 根据教务处制定人才培养方案要求及模板，通过调研、研讨，总结需要修正的问题，提出修订人才培养方案的初步意见，完成人才培养方案第一稿的修订。 第三阶段：征求意见与论证阶段（2020年7月-8月） 组织召开学生、教师、中小学教师及社会用人单位、美术教育教学业专家等不同层面的座谈会，广泛征求意见，深入论证初稿，根据论证意见对初稿进行修改和调整，将论证修改后的人才培养方案报教学办。 第四阶段：完善（第二稿）阶段（2020年8月-9月初） 组织校内外相关美术教育教学专家对本专业修订的人才培养方案进行审阅和完善，并根据意见反馈再次进行调整，完成人才培养方案第二稿的修订。 第五阶段：审核与实施（2020月10日—11月） 修订的人才培养方案报教学办初审，提交学院人才培养方案修订工作领导小组终审，审议通过后由院长签字批准。提交学校教务处印制。 第六阶段：实践完善（2020年11月—2020年12月） 最终修改完善、验收，并提交符合学校转型发展要求的专业课程教学大纲。 （三）师资队伍建设 现有教师27人，具有高级职称9人，具有硕士学位教师占专任教师85%以上，建设有校级重点教学团队1个。2019年将派美术学专业成员3-5人外出参加各种形式的长、短期学习和培训，鼓励2-3名教师申请博士学位，鼓励教师积极参加职称评审。聘请4—5名艺术名家、教育专家进校讲学，组织教师外出写生、考察不少于3次，开阔团队教师视野，活跃学术气氛，提高教师的业务能力。 （四）课程建设 目前，美术学专业已有两门校级精品课程，本年度计划鼓励更多教师进行精品课程的申报，计划在2020年首先根据每位教师的专业特点组成课程组，并设置课程负责人，由课程负责人具体实施每门课程的建设工作。逐渐完善主要课程的建设工作，在2020年完成2-3门校级精品课程的建设工作，并根据学校工作安排，进行省级精品课程的申报。 （五）教学改革与科研 首先，带领美术学专业教师积极开展教学研究，深入教学改革，鼓励专业团队成员发表教学、教改论文，申报教学课题，推广学术研究，将成果及时转化到教学活动中去，计划教研论文10篇左右。其次，组织教师申报各级科研项目，做好国家艺术基金的申报工作，在专业期刊上发表学术论文。通过赛事检验教学效果，作为专业带头人将组织教师参与国内、省内各种展览、赛事（国家级入选、获奖不少于5件，省级展获奖达到30件以上）。加强学生的实践动手能力与科研创造能力。组织学生参加各种艺术活动与技能竞赛，展现学生综合实力。 （六）加强实践教学的组织工作 组织好本年度的外出写生、教育实习、毕业生毕业创作工作，在课堂教学与实践教学之外以美术学导师制和实训制为主要途径做好学生第二课堂指导工作，突出专业特点，积极组织各类型展览活动3-5次，组织学术考察活动3次左右，组织专业考察写生活动不少于3次，积极主动地同地方企业和有影响力的机构合作办学，与各地政府联系合作。过活动的开展，加强学术交流，推广教学改革成果，提高教师的专业素养与艺术品味，提高团队教师内涵，提升学院的影响力。 校地合作、科教融合：继续加强校地、校企合作，深入开展“本土化”美术和民族文化研究，实现“校地合作、产学共赢”。毕业创作引进实题项目，除完成与西华、关帝庙的合作外，挖掘研究课题，加强横向项目的立项与质量管理工作力度，与地方政府、文化单位、经济实体进行沟通，紧密结合社会实际，深化项目化教学，创作出生动鲜活的作品和优质研究成果。

四、所在教学院意见

美术学专业团队在学院的整体发展中起到了重要作用，在专业带头人的带领下，能保质保量地完成各项工作任务。此次2020年工作计划目标清晰，内容详细，条理清楚，方案合理，措施得当。同意该计划的实施。 （公章） 负责人（签字）： 年 月 日